## Смета проекта
Категория затрат | Стоимость за единицу, руб | Количество единиц, шт | Общая стоимость, руб | Софинансирование (за весь период), руб | Запрашиваемая сумма, руб | Комментарий /пояснение
Подготовительный этап |  |  | 690000 | 110000 | 580000
Разработка брендбука фестиваля | 140000 | 1 | 140000 | 50000 | 90000 | Работа по продвижению фестиваля с ноября 2020 до конца августа 2021 года.
Наружная реклама (печать) | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 50000
Создание видеоролика | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 50000
SMM | 100000 | 1 | 100000 | 60000 | 40000
Сайт | 50000 | 1 | 50000 | 0 | 50000
Техническое обеспечение открытия и закрытия фестиваля (аренда звукового оборудования, генератора, питание, навигация, сцена, аниматоры и пр.) | 150000 | 2 | 300000 | 0 | 300000 | Будет проведено 2 мероприятия - открытие и закрытие фестиваля, организацию которых возлагают на себя организаторы проекта. Организацией мероприятией будет заниматься команда проекта (куратор и 2 ландшафтных архитектора). Финансирование на техническое обеспечение фестиваля не включает в себя оплату труда организаторов.
Администрирование проекта |  |  | 300000 | 0 | 300000
Услуги проектного менеджера | 10000 | 10 | 100000 | 0 | 100000 | Курирование проекта с ноября 2020 до конца августа 2021 года. Решение общих организационных вопросов (ноябрь 2020 - август 2021).
Услуги ландшафтного архитектора 1 | 20000 | 5 | 100000 | 0 | 100000 | Координация участников фестиваля на всех этапах проекта в течении 5 месяцев(апрель - август).
Услуги ландшафтного архитектора 2 | 20000 | 5 | 100000 | 0 | 100000 | Курирование 5 площадок фестиваля, техническое обеспечение площадок в период строительства садов в течении 5 месяцев (апрель - август).
Строительство сада |  |  | 3220000 | 690000 | 2530000
Выставочный сад (площадь от 50 до 200 кв.м) | 500000 | 5 | 2500000 | 0 | 2500000 | Стоимость сада включает посадочный материал (деревья, кустарники, многолетние травянистые растения для цветников), строительные инструменты (пилы, лопаты и пр.) оплату труда рабочих, организацию локальных мероприятий на площадках фестиваля (событийная программа).
Малые формы, покрытия, светильники для садов | 108000 | 5 | 540000 | 540000 | 0 | Малые архитектурные формы, твердые покрытия и светильники для садов будут предоставлены производителями в дар или безвозмездное пользование на время проведения фестиваля.
Охрана садов | 30000 | 1 | 30000 | 0 | 30000 | Оплата труда сотрудников охраны за выставочными садами в дни работы экспозиции во избежании возникновения случаев вандализма
Работа волонтеров, руб/день | 25000 | 6 | 150000 | 150000 | 0 | В реализацию садов будут вовлечены волонтеры общественной организации «Том Сойер Фест».
ИТОГО |  |  | 4210000 | 800000 | 3410000

## Лист2
4 | 10
5 | 8
5 | 8
2 | 10